еглвнглд

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Муниципального образования  город'Ирбит «Детский с а д №     28»

Приложение №  1

к приказу №  2 от 09.  01. 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

,ий  МАДОУ

ий сад № 28» варя	2014 г

. Григорьева

План-график мероприятий по  введению ФГОС ДО  в МАДОУ «Детский сг  а №   28 »~

Мероприятие		Сроки	Результат	 Ответственный Нормативно-правовое обеспечение введения  ФГОС ДО

Разработка плана-графика мероприятий  по введению	январь	План-график мероприятий по	Тарасова И.Ю. ФГОС дошкольного образования.	2014 г.	введению ФГОС дошкольного	заместитель Издание приказа об  утверждении плана-графика		образования	заведующего

мероприятий  по  введению ФГОС дошкольного	по  воспитательной и

образования	методической работе,

педагоги Приведение локальной  нормативной базы ДОУ в	2014 г.	Локальные акты, обеспечивающие	Григорьева И.Ю. соответствие с ФГОС дошкольного образования.		условия введения и реализации	заведующий

Разработка документов, обеспечивающих условия	ФГОС дошкольного образования  и

введения и реализации  ФГОС дошкольного образования и	достижение планируемых

достижение планируемых результатов	результатов (решение

педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного

образования, внесение изменений	* и дополнений в устав,  приказы,

положения)

Разработка проекта основной образовательной программы	Февраль -  июнь	Основная образовательная		Тарасова И.Ю. дошкольного образования ДОУ в соответствии  с ФГОС	2014 г.	программа дошкольного		заместитель дошкольного образования, с учетом примерных		образования ДОУ		заведующего образовательных программ дошкольного образования			по воспитательной и

методической работе Формирование банка нормативных правовых  актов по	Февраль	-	декабрь	Использование в работе банка	Тарасова И.Ю. введению ФГОС дошкольного образования	2014 г.			нормативных правовых актов	заместитель

федерального, регионального,		заведующего муниципального уровней по	по воспитательной и введению и реализации ФГОС	методической работе дошкольного образования

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС  ДО

Обеспечение координации деятельности по  введению и	2014 г.	Создание рабочей группы по	Григорьева И.Ю. реализации ФГОС дошкольного образования  в ДОУ.		введению и реализации ФГОС	заведующий

Издание приказа о создании рабочей группы   по введению	дошкольного образования в  ДОУ.

и реализации ФГОС дошкольного образования  в ДОУ		Сбор информационно­ аналитических материалов

Проведение семинаров-практикумов, круглых  столов для	2014 г.	План информационно-	Тарасова И.Ю.

педагогических работников по  вопросам создания	методического сопровождения	заместитель

условий для введения и реализации  ФГОС дошкольного	введения и реализации ФГОС	заведующего

образования в ДОУ	дошкольного образования		по воспитательной и методической работе,

Рабочая группа по введению

и реализации ФГОС дошкольного образования

Создание системы методической работы,	Февраль	-	декабрь	Создание условий для участия	Тарасова И.Ю. обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2014 г.			педагогических работников в	заместитель дошкольного образования				учебно-методических	заведующего

объединениях системы	по воспитательной и образования (муниципальный,	методической работе региональный уровни)

Методическое обеспечение введения  ФГОС ДО

Создание механизмов подготовки,  поддержки и	2014 г.	Модель		психолого­	Тарасова И.Ю. сопровождения  профессионального роста педагогических		педагогического	сопровождения	заместитель

кадров в условиях разработки  основной образовательной	профессионального	роста	заведующего

программы дошкольного образования ДОУ в	педагогических  кадров в условиях	по воспитательной и

соответствии  с требованиями ФГОС дошкольного	введения	и	реализации	ФГОС	методической работе,

образования	дошкольного образования	Рабочая группа

по введению

и   реализации	ФГОС дошкольного образования

Изучение инструктивно-методических материалов,	2014-2016 гг.	Использование	в	работе	Тарасова И.Ю. методических рекомендаций по  вопросам введения и		инструктивно-методических		заместитель

реализации ФГОС дошкольного образования		материалов,			методических	 заведующего рекомендаций		по		вопросам	по воспитательной и введения	и	реализации	ФГОС	 методической  работе дошкольного образования

Координация деятельности педагогических работников	2014-2016 гг.	Грамотное использование в работе	Тарасова И.Ю. ДОУ по апробации  методической литературы,		педагогических  работников  ДОУ	заместитель

содержание которой  ориентировано на ФГОС	методической	литературы,	заведующего

дошкольного образования		содержание		которой	по воспитательной и ориентировано	на		ФГОС		 методической  работе дошкольного образования

Обобщение педагогического опыта по  вопросам введения	2014-2016 гг.	Использование	в	работе	Тарасова И.Ю.

ФГОС дошкольного образования	педагогических  работников  ДОУ	заместитель передового педагогического опыта	заведующего

по	вопросам	введения	ФГОС	по воспитательной и дошкольного образования			методической работе

Кадровое обеспечение введения  ФГОС ДО

Мониторинг		степени		готовности	педагогических	2014 г.	Выявление	степени	готовности	Тарасова И.Ю. работников	ДОУ	к	введению	ФГОС		дошкольного		педагогических работников ДОУ к	заместитель

образования	введению	ФГОС -  дошкольного	заведующего

образования		по воспитательной и методической работе,

Рабочая группа по введению

и реализации

ФГОС	дошкольного образования

Повышение   квалификации   педагогических   работников	2014-2015 гг.	План	повышения	квалификации	Тарасова И.Ю. ДОУ	в	контексте	требований	ФГОС	дошкольного		педагогических работников ДОУ в	заместитель образования					контексте	требований	ФГОС	заведующего

дошкольного образования	по воспитательной и

методической работе Участие   педагогических   работников  ДОУ в  городских	2014-2015 гг.	План	работы	на	2014-2015	Тарасова И.Ю. профессиональных	объединениях	руководящих	и		учебный год			заместитель педагогических		работников		дошкольных						заведующего

образовательных	организаций	по	вопросам	введения	по  воспитательной и

ФГОС   дошкольного   образования, разработке  основной	методической работе образовательной  программы дошкольного образования

Использование		методических	рекомендаций	Июль 2015 г.	Участие	в		семинарах	по	Тарасова И.Ю. Минобрнауки	России	по	проведению	аттестации		подготовке		к	аттестации	заместитель

педагогических работников	педагогических работников	заведующего

по воспитательной и

методической работе Определение наставников для молодых  педагогов ДОУ	Ноябрь 2014 г.	Сопровождение	молодых	Тарасова И.Ю.

педагогов  по  вопросам введения и	заместитель реализации	ФГОС	дошкольного	заведующего образования			по  воспитательной и

методической работе

Информационное обеспечение введения  ФГОС ДО

Информирование общественности о введении ФГОС	2014 г.	Размещение	информации		на	Тарасова И.Ю. дошкольного образования через официальный  сайт ДОУ,		официальном		сайте	ДОУ,	заместитель

информационные стенды	информационных стендах	заведующего

по воспитательной и методической работе

Проведение родительских собраний  с родителями	2014-2015	Протоколы	родительских	Григорьева И.Ю. (законными представителями) воспитанников	учебный год	собраний		заведующий ознакомления с ФГОС дошкольного  образования

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  ДО

Составление перечня методических пособий,	2013-2014	Перечень методических пособий,	Тарасова И.Ю. оборудования, необходимого для  введения ФГОС	учебный год	оборудования, необходимого для	заместитель дошкольного образования		введения ФГОС дошкольного	заведующего

образования	по воспитательной и методической работе

Мониторинг соответствия материально-технического	2013-2015 гг.	Оснащение  ДОО  оборудованием,	Григорьева И.Ю. обеспечения ДОУ требованиям  ФГОС дошкольного		методическими	пособиями	в	заведующий

образования	соответствии	с	- требованиями

ФГОС дошкольного образования

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  ДО

Учет методических рекомендаций Минобрнауки России	Ежегодно	Эффективное	планирование	Григорьева И.Ю. по реализации  полномочий по финансовому		расходов средств муниципального	заведующий

обеспечению реализации прав  граждан на получение	и регионального бюджетов общедоступного и бесплатного  дошкольного

образования

Мониторинг финансового обеспечения  реализации прав	Апрель	2014	г.	-	Корректировка	и	выполнение	Григорьева И.Ю. граждан  на получение общедоступного и бесплатного	апрель 2015 г.			государственных			заведующий дошкольного образования  в условиях введения ФГОС					(муниципальных) заданий

дошкольного образования

Реализация  методически рекомендаций Минобрнауки	. Июнь 2014 г.	Получение	лицензии	на	Григорьева И.Ю. России по оказанию платных образовательных  услуг в		реализацию		дополнительных	заведующий

условиях  ФГОС дошкольного образования	образовательных      программ      и предоставление дополнительных образовательных услуг